П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Козловского сельского поселения

Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

от 28.12.2015 г                                                     №85

с. Козловка

Об утверждении  муниципальной  программы

Козловского сельского поселения «Развитие культуры на 2016-2020 годы»

В  соответствии с постановлением Администрации Козловского сельского поселения от  30 ноября  2009 г №5      «Об утверждении Порядка принятия решений о разработки долгосрочных муниципальных целевых программ  сельского поселения Атяшевского муниципального района их формирования и реализации»

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную  программу Козловского сельского поселения «Развитие культуры на 2016-2020 годы» согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016 года.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Козловского сельского

поселения                                                                             В. В. Моторкин

Приложение                                                                                             к постановлению администрации                                                                                          Козловского  сельского поселения                                                                                          от 28.12.2015 г № 85

Муниципальная программа Козловского  сельского поселения

«Развитие культуры на 2016-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Козловского  сельского поселения

«Развитие культуры на 2016-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы Козловского сельского поселения | Муниципальная программа Козловского сельского поселения «Развитие культуры на 2016-2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | МБУК «Козловский СДК», МБУК «Пилесевский СК», МБУК Козловская СБ, МБУК «Наборно-Сыресевский СДК», МБУК «Наборно- Сыресевская СБ» |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | МБУК «Козловский СДК», МБУК «Пилесевский СК», МБУК Козловская СБ, МБУК «Наборно - Сыресевский СДК», МБУК «Наборно - Сыресевская СБ» |
| Подпрограммы Программы | 1. «Обеспечение населения услугами организаций культуры». 2. «Развитие библиотечного дела на селе» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Сохранение культурного и исторического наследия Козловского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Козловского сельского поселения |
| Задачи Программы | 1. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения. 2. Развитие библиотечного дела. 3. Обеспечение клубных формирований 4. Привлечение населения к активному участию в культурной жизни. 5. Популяризация здорового образа жизни. 6. Формирование у населения российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма. 7. Создание условий для формирования у населения чувства патриотизма и гражданской ответственности. 8. Участие в районных и областных проектах. 9. Подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры культурно-досуговой деятельности. 10. Развитие детского творчества, поддержка и подготовка одаренных детей и молодежи |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Число культурно-досуговых мероприятий; число клубных формирований; число участников клубных формирований; число посетителей культурно-досуговых мероприятий; число пользователей; число посещений библиотек; количество выданных документов; число посетителей массовых мероприятий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Срок реализации программы: 2016 – 2020 годы, этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение Программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Козловского сельского поселения о бюджете Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования Программы составляет 16922,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 2355,6 тыс. рублей; 2017 год – 3191,7 тыс. рублей; 2018 год – 3582,5 тыс. рублей 2019 год – 3787,5 тыс. рублей. 2020 год – 4005,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Удовлетворительное состояние объектов культуры повышение доступности культурных ценностей для населения Козловского сельского поселения |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры

Козловского  сельского поселения

Реализация  Программы осуществляется в значимой сфере экономики Козловского сельского поселения – в сфере культуры.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Государственная  политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности и возможна его максимально полная реализация.

В Козловском сельском поселении  культурно-досуговую деятельность осуществляет четыре учреждения культуры: МБУК «Козловский СДК», МБУК «Пилесевский СК», МБУК «Козловская СБ», МБУК «Наборно-Сыресевский СДК», МБУК «Наборно- Сыресевская СБ»

В условиях социальных преобразований существует опасность разрушения механизмов культурной преемственности и национальной идентичности. Решение задачи устойчивости российской государственности, осознания  национальной культуры невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры и поддержке традиционных форм народного художественного творчества.

По итогам 2014 года проведено 265 мероприятий, их посетило 5866 человека. Из общего числа мероприятий, проводимых для населения, 157 мероприятий для детей и молодежи - это мероприятия направленные на формирование единого культурного пространства, воспитания толерантности и межнационального согласия.

Важным направлением в работе учреждения культуры является выявление и поддержка одаренных детей. С целью развития детского творчества проводится  подготовка участников к участию в районном конкурсе патриотической песни, конкурсе танца, где наши дети  получали призовые места.

Для выполнения  годового плана все учреждения культуры использует площадки при СДК,  летние площадки и  актовые залы при общеобразовательных школах поселения.

Важную роль в сохранении культурного наследия играет библиотека, в которой собраны накопленные человечеством знания, образцы мировой, национальной  и духовной культуры. Но из-за недостаточности средств обновление библиотечных  фондов идет медленно. Не в полной мере поддерживаются такие нормативные  режимы хранения фондов как  противопожарный, температурный.

Обеспеченность жителей Козловского сельского поселения услугами  библиотеки не в полной мере соответствует нормативам  из-за отсутствия косметического ремонта библиотеки, отсутствия соответствующего оборудования

В Козловского сельском поселение действует 2 (две) библиотеки. Услугами библиотеки пользуется- 802 человек. Количество посещений – 6035 человек. Количество выданных документов -  10014  экземпляров.

С целью развития детского творчества проводится подготовка участников к участию в районных конкурсах.

В то же время материально-техническая база учреждения культуры не соответствует    современным стандартам, информационным и культурным запросам населения.

Сокращение  штатных единиц приведет к закрытию ряда кружков, а значит, часть населения  не сможет получить данную услугу.

В этих условиях учреждениям культуры  Козловского поселения все труднее конкурировать с другими организациями в борьбе за расход свободного времени граждан в условиях массовых видов искусств.

Проводимые  учреждением мероприятия требуют  закрепления финансированием.

Требуется  капитальный ремонт  зданий сельских домов культуры, оснащение учреждений культуры современным оборудованием, средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами  и для развития гастрольной деятельности – транспортом.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры проблем необходимо сосредоточить усилия на повышение доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг. Укрепление и сохранение кадрового потенциала отрасли, внедрение информационных технологий, формирование и приумножение культурного потенциала Козловского    сельского поселения.

Успешность и эффективность реализации Программы, зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствие для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных  мероприятий и на достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы  могут привести к существенному увеличению планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию     мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономический  риск,  связанный  с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

Кризис  банковской системы и возникновение бюджетного дефицита,  может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры.

Риски данной группы связаны с  низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы и потерю управляемости отрасли культуры.

Кадровые риски обусловлены сокращением  штатов в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения сохранения имеющегося штата работников и их переподготовки (повышения квалификации), а также притока высококвалифицированных молодых  кадров.

Раздел  2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации  Программы.

В рамках достижения цели и решения задач Программы предусмотрены меры, согласно которым главным является сохранение культурного и исторического наследия Козловского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Козловского сельского поселения, наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов населения.

Развитие данной задачи предполагается осуществлять по следующим направлениям:

1. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения.

2. Развитие  библиотечного дела.

3. Обеспечение функционирования коллективов народного творчества, кружков, клубов, любительских объединений.

4. Привлечение населения к активному участию в культурной жизни.

5.  Популяризация здорового образа жизни.

6. Формирование у населения российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма.

7. Создание условий для формирования у населения чувства патриотизма и гражданской ответственности.

8. Участие в районных и областных проектах.

9. Подготовка и переподготовка кадров для учреждения культуры  культурно-досуговой деятельности.

10. Развитие детского творчества, поддержка и подготовка одаренных детей и молодежи.

Целевыми показателями Программы являются:

- число культурно-досуговых мероприятий;

- число клубных формирований;

- число участников клубных формирований;

- число посетителей культурно-досуговых мероприятий;

- число пользователей;

- число посещений библиотек;

- количество выданных документов;

- число посетителей массовых мероприятий.

Сведения о показателях (индикаторах) мероприятий по реализации  Программы и их значениях приведены в приложении № 1  к Программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- сохранение богатого самобытного культурного наследия Козловского поселения;

- повышение социальной роли культуры в Козловского  сельском поселении;

- концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности населения, эстетического      воспитания молодежи;

- расширение сферы услуг в учреждениях культуры;

- сохранение количества посещений культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение  количества участников клубных формирований;

- увеличение количества мероприятий;

- улучшение качества обслуживания пользователей  библиотекой;

- увеличение количества пользователей  библиотекой;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

Программа реализуется в периоде с 2016 по 2020 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика

основных мероприятий Программы

Реализация Подпрограмм к 2020 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечит реализацию творческого потенциала населения Козловского  сельского поселения.

Исходя из целей, определенных  Программой, предусмотрены подпрограммы:

1. «Обеспечение населения услугами организаций культуры».

2. «Развитие библиотечного дела на селе»

Предполагается реализация трех основных мероприятий, выделенных в структуре Программы:

1.Развитие культурно-досуговой деятельности.

2.Развитие библиотечного дела.

3.Расходы на содержание учреждения культуры.

Раздел 4.  Информация по ресурсному обеспечению  Программы

Планируемый объем ассигнований из средств бюджета поселения для  реализации  Программы, составит   - 16922,9  тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 3582,5 тыс. рублей;

2016 год – 2355,6 тыс. рублей;      2019 год – 3787,5 тыс. рублей.

2017 год – 3191,7 тыс. рублей;      2020 год – 4005,6 тыс. рублей.

Средства бюджета поселения, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются Решением Совета депутатов Козловского сельского поселения. Объемы финансирования Программы на 2016-2020 годы носят прогнозный характер.

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с Решением Совета депутатов Козловского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Расходы бюджета поселения на реализацию Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Раздел 5. Методика оценки  эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

значение показателя КЦИi  должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета поселения, критерий рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;

значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемого;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей

и  участников Программы

Ответственный исполнитель Программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Участники Программы несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия Программы и использование  выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель Программы организует реализацию Программы, вносит предложения Главе Козловского сельского поселения  об изменениях в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации.

Участник Программы:

в рамках своей компетенции осуществляет реализацию основного мероприятия по реализации Программы;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и финансов Администрации Козловского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю отчет об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года.

Контроль за выполнением муниципальной  программы осуществляется Администрацией Козловского сельского поселения.

Раздел 7. Подпрограмма   «Обеспечение населения услугами организаций культуры».

7.1. Паспорт

подпрограммы   «Обеспечение населения услугами организаций культуры».

муниципальной программы Козловского сельского поселения «Развитие культуры»

на 2016-2020 годы

| Наименование подрограммы | «Обеспечение населения услугами организаций культуры». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУК «Козловский СДК», МБУК «Пилесевский СК», МБУК «Наборно-Сыресевский СДК», |
| Соисполнители подрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | МБУК «Козловский СДК», МБУК «Пилесевский СК», МБУК «Козловская СБ», МБУК «Наборно-Сыресевский СДК», МБУК «Наборно- Сыресевская СБ» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Сохранение культурного и исторического наследия Козловского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Козловского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | . Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения. 2. Развитие библиотечного дела. 3. Обеспечение клубных формирований 4. Привлечение населения к активному участию в культурной жизни. 5. Популяризация здорового образа жизни. 6. Формирование у населения российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма. 7. Создание условий для формирования у населения чувства патриотизма и гражданской ответственности. 8. Участие в районных и областных проектах. 9. Подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры культурно-досуговой деятельности. 10. Развитие детского творчества, поддержка и подготовка |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Число культурно-досуговых мероприятий; число клубных формирований; число участников клубных формирований; число посетителей культурно-досуговых мероприятий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2016 – 2020 годы. Этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Козловского сельского поселения о бюджете Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 15218.6 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 3664.2 тыс. рублей; 2016год – 2205.5 тыс. рублей; 2017год – 2217.5 тыс. рублей 2018год – 3467.2 тыс. рублей; 2019год – 3664.2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Удовлетворительное состояние объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности; повышение доступности граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни |

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспеченность жителей Козловского  сельского поселения услугами учреждений культуры не в полной мере соответствует нормативам, из-за ветхого состояния зданий домов культуры. Несмотря на выделяемые средства, объемы финансирования остаются недостаточными для проведения необходимого объема ремонтных работ, кроме того, потребность в ремонтных работах постоянно повышается.

Состояние  материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа остается крайне неудовлетворительной, изношенность некоторых зданий 100 процентов. Средства на приобретение оргтехники и музыкальной аппаратуры выделяются по остаточному принципу.

Однако, несмотря на то, что по стране  идет резкое сокращение сети, учреждения культуры работают стабильно, не уменьшая целевые показатели основной деятельности. Выполняя план основных мероприятий   по сохранению культурного наследия, культурно-досугового обслуживания  населения, поддержку народного творчества, учреждения культуры Козловского  сельского поселения добились следующих результатов.

По итогам 2014 года проведено 265 мероприятий. Их посетило 5866 человека.

Из общего числа мероприятий проводимых для населения,  157 мероприятий для детей и молодежи.

Это мероприятия направленные на формирование единого культурного пространства, воспитания толерантности и межнационального согласия.

Для  людей пожилого возраста проводятся вечера отдыха, огоньки. Для людей с ограниченными возможностями, проводятся концерты силами участников художественной самодеятельности учреждения. Пенсионеры, увлекающиеся  творчеством, принимают участие в концертах.

Ведется работа с несовершеннолетними детьми. Их приглашают принять участие в мероприятиях проводимых СДК.

Важным направлением в работе учреждения культуры является выявление и поддержка одаренных детей. С целью развития детского творчества проводится  подготовка участников к участию в районных конкурсах.

В то же время материально-техническая база учреждения культуры не соответствует    современным стандартам, информационным и культурным запросам населения.  Сокращение        штатных единиц приведет к закрытию ряда кружков, а значит, часть населения  не сможет получить данную  услугу.

В этих условиях учреждениям культуры  Козловского  поселения все труднее конкурировать с другими организациями в борьбе за расход свободного времени граждан в условиях массовых видов искусств.

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

В рамках достижения цели и решения задач подпрограммы предусмотрены меры, согласно которым главным является сохранение культурного и исторического наследия Козловского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Козловского  сельского поселения, наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов населения.

Развитие данной задачи предполагается осуществлять по следующим направлениям.

1.   Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения.

2.  Обеспечение функционирования клубных формирований, кружков

3.  Привлечение населения к активному участию в культурной жизни.

4.  Популяризация здорового образа жизни.

5.  Формирование у населения российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма.

6.  Создание условий для формирования у населения чувства патриотизма и гражданской ответственности.

7.  Участие в районных и областных проектах.

8.  Подготовка и переподготовка кадров для учреждения культуры культурно-досуговой деятельности.

9.  Развитие детского творчества, поддержка и подготовка одаренных детей и молодежи.

Целевыми показателями Подпрограммы являются:

- число культурно-досуговых мероприятий;

- число клубных формирований;

- число участников клубных формирований.

7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1.1.

«Развитие культурно-досуговой деятельности»

Для реализации мер направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Новоселовском  сельском поселении запланированы следующие мероприятия:

-воспитание патриотического и духовно-нравственного самосознания населения (проведение праздника Дня Победы, Дня России, Дня Защитника Отечества,22 июня  и др.);

-профилактика населения асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма (беседы, викторины, информационные часы, участие в районном мероприятии День национальных культур и т.д.)

-популяризация здорового образа жизни (проведение игровых программ, спортивных конкурсов, вечеров отдыха, викторин и т.д.);

-подготовка одаренных детей и молодежи к участию в районных проектах:

«Диалог культур – языком танца»;- «КВН»;- «Конкурс патриотической песни»;- «Фестиваль народного творчества»;

Мероприятия с различными слоями населения («Кому за», «День пожилого человека», «День инвалида», «День матери» и т.д.);

Создание условий для работы клубных формирований, кружков.

Основное мероприятие 1.2.

«Расходы на содержание учреждения культуры»

Расходы на выплаты по оплате труда работников учреждения.

Расходы на обеспечение функций учреждения.

7.5.  Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет –  15218.6  тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 3664.2 тыс. рублей;

2016год – 2205.5 тыс. рублей;

2017год – 2217.5 тыс. рублей

2018год – 3467.2 тыс. рублей;

2019год – 3664.2 тыс. рублей.

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с Решением Совета депутатов Козловского сельского поселения о бюджете Козловского сельского  поселения Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Расходы бюджета поселения подпрограммы приведены в приложении № 2  к Программе.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на селе»

8.1. Паспорт

подпрограммы «Развитие библиотечного дела на селе» муниципальной программы Козловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2016-2020 годы

| Наименование подрограммы | «Развитие библиотечного дела на селе» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУК Козловская СБ, МБУК «Наборно- Сыресевская СБ» |
| Соисполнители подрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | МБУК «Козловский СДК», МБУК «Пилесевский СК», МБУК Козловская СБ, МБУК «Наборно-Сыресевский СДК», МБУК «Наборно- Сыресевская СБ» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Сохранение культурного и исторического наследия Козловского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Козловского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности библиотечного фонда 2. Развитие библиотечного дела. 3. Создание комфортной, привлекательной среды для читателей 4. Пропаганда библиотечно-биографических знаний. 5. Популяризация здорового образа жизни. 6. Формирование у населения нравственной, эстетической и политической культуры и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма. 7. Создание условий для формирования у населения чувства патриотизма и гражданской ответственности. 8. Создание условий для доступа населения к мировому и российскому культурному наследию, информационным ресурсам. 9. Подготовка и переподготовка кадров |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Число пользователей; число посещений; количество выданных документов; число посетителей мероприятий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2016 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Козловского сельского поселения о бюджете Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 2378.5 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 352.5 тыс. рублей; 2017 год – 352.5 тыс. рублей; 2018 год – 557.0 тыс. рублей 2019 год – 557.5 тыс. рублей; 2020 год – 559.0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Пополнение библиотечного фонда Повышение нравственного, правового, этического, экологического, краеведческого воспитания граждан сельского поселения Увеличение число пользователей библиотечного фонда Приобщение граждан, особенно детей к книге и чтению |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы мировой, национальной и духовной культуры. Но из-за недостаточности средств обновление библиотечных фондов идет медленно.   Не в полной мере поддерживаются такие нормативные режимы хранения фондов, как противопожарный, температурный.

Обеспеченность жителей Козловского  сельского поселения услугами библиотеки не в полной мере соответствует нормативам, так как не оснащена ее  современным оборудованием.

В сельском поселение действует 2 библиотеки.

Услугами библиотек пользуется 802 человека

Число посещений –6035   человек.

Количество выданных документов – 10014  экземпляров.

Проводимые  работниками библиотеки  мероприятия требуют  закрепления финансированием.

Требуется текущий ремонт библиотеки, оснащение ее  современным оборудованием, средствами пожарной безопасности

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

В рамках достижения цели и решения задач подпрограммы предусмотрены меры, согласно которым главным является сохранение культурного и исторического наследия Козловского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Козловского сельского поселения, наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов населения.

Развитие данной задачи предполагается осуществлять по следующим направлениям.

1.  Обеспечение сохранности библиотечного фонда

2.  Развитие библиотечного дела.

3.  Создание комфортной, привлекательной среды для читателей

4.  Пропаганда библиотечно-биографических знаний.

5.  Популяризация здорового образа жизни.

6.  Формирование у населения нравственной, эстетической   и политической культуры  и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма.

7.  Создание условий для формирования у населения чувства патриотизма и гражданской ответственности.

8.  Создание условий для доступа  населения к мировому и российскому культурному наследию, информационным ресурсам.

9.  Подготовка и переподготовка кадров

Целевыми показателями Подпрограммы являются:

- число пользователей;

- число посещений библиотек;

-  количество выданных документов;

- число посетителей массовых мероприятий.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие

2.1. «Развитие библиотечного дела»

Для реализации мер направленных на развитие  библиотечного обслуживания населения Козловского  сельского поселения, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов библиотек  запланированы следующие мероприятия:

комплектование книжных фондов библиотек за счет средств областного и федерального бюджетов;

создание необходимых условий для библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями. Услуга «Книга на дом»;

проведение совместных мероприятий с социальной службой (День инвалида, День пожилого человека), образовательными учреждениями по продвижению книги, информационной поддержке и развитию читательской культуры, по патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений, здоровому образу жизни;

формирование библиотечных фондов, расширяя его видовой состав (справки, картотека отказов);

привлечение населения к активному участию в культурной жизни;

организация просветительских мероприятий, приуроченных к знаменательным и памятным датам

оформление книжных выставок

проведение диспутов, бесед, информационных часов, игр    направленных на  воспитание   молодежи толерантности, сохранения многовековых традиций жителей района и сельского поселения

8.5.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Планируемый объем бюджетных ассигнований из средств бюджета поселения для реализации  подпрограммы составит  2378.5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год –  352.5 тыс. рублей;

2017 год –  352,5 тыс. рублей

2018 год –  557.0  тыс. рублей

2019 год –  557.5 тыс. рублей;

2020 год –  559.0  тыс. рублей

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с Решением Совета депутатов Козловского  сельского поселения о бюджете Козловского  сельского поселения Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

Могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Расходы  бюджета поселения на реализацию подпрограммы приведены в приложении № 4.

Основное мероприятие

2.2. Расходы на содержание учреждения культуры

1.Расходы на выплаты по оплате труда работников учреждения.

2.Расходы на обеспечение функций учреждения.

Приложение № 1 
к муниципальной  программе Козловского

сельского поселения «Развитие культуры на 2016-2020 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 7 | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число культурно-досуговых мероприятий |  | ед. |  | 710 | 712 |  | 715 |  | 718 |  | 720 |  | 725 |  | 730 |
| 2. | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий |  | чел. |  | 13590 | 13595 |  | 13600 |  | 13605 |  | 13610 |  | 13620 |  | 13630 |  |
| 3. | Число пользователей библиотек |  | чел. |  | 544 | 546 |  | 548 |  | 550 |  | 552 |  | 556 |  | 560 |
| 4. | Число выданных документов |  | экз. |  | 196 | 201 |  | 210 |  | 215 |  | 220 |  | 225 |  | 230 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение населения услугами организаций культуры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число культурно-досуговых мероприятий |  | ед. |  | 710 | 712 |  | 715 |  | 718 |  | 720 |  | 725 |  | 730 |
| 1.2. | Число клубных формирований |  | ед. |  | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 14 |  |  | 14 |  |
| 1.3. | Число участников клубных формирований |  | чел. |  | 153 | 153 |  | 153 |  | 156 |  | 157 | 159 |  |  | 160 |
| 1.4. | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий |  | чел. |  | 13590 | 13595 |  | 13600 |  | 13605 |  | 13610 | 13620 |  |  | 13630 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Число пользователей библиотек |  | чел. | 544 | 546 | 548 |  | 550 |  | 552; 556; 560. 8038; 8040; 8045. 212; 215; 217. 10950; 20000; 20010. |  |  |
| 2.2. |  | Число посещений библиотек |  | ед. | 8020 | 8025 | 8030 |  | 8032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Число посетителей массовых мероприятий |  | чел. | 201 | 204 | 206 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |
| 2.4. |  | Число выданных документов (книга выдачи) |  | экз. | 10708 | 10800 | 10850 |  | 10900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2
к муниципальной  программе Козловского

сельского поселения «Развитие культуры на 2016-2020 годы»

Расходы

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры на 2016-2020 годы» | всего | 2355,6 | 3191,7 | 3582,5 | 3787,5 | 4005,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2355,6 | 3191,7 | 3582,5 | 3787,5 | 4005,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | ««Обеспечение населения услугами организаций культуры». | всего | 2205,5 | 2217,5 | 3467.2 | 3664.2 | 3664,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2205,5 | 2217,5 | 3467.2 | 3664.2 | 3664,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела на селе» | всего | 352,5 | 352,5 | 557.0 | 557.5 | 559.0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 352,5 | 352,5 | 557.0 | 557.5 | 559.0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Приложение №3
к муниципальной  программе Козловского

«Развитие культуры на 2016-2020 годы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» на 2016-2020гг

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение населения услугами организаций культуры». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Козловский СДК», МБУК «Пилесевский СК» МБУК «Наборно-Сыресевский СДК», | 2016 | 2020 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  | Ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуры, развивать свои творческие способности | 1.5 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на содержание учреждения культуры | МБУК «Козловский СДК», МБУК «Пилесевский СК» МБУК «Наборно-Сыресевский СДК», | 2016 | 2020 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач |  | Отсутствие эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижение ее целей и задач | 1.8 |
| Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Развитие библиотечного дела на селе» | МБУК «КозловскаяСБ», МБУК «Наборно- Сыресевская СБ» | 2016 | 2020 | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; создание условий для удовлетворения потребностей населения в духовном развитии |  | Ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации | 1.5 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на содержание учреждения культуры | МБУК «Козловская СБ», МБУК «Наборно- Сыресевская СБ» | 2016 | 2020 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач |  | Отсутствие эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижение ее целей и задач | 1.8 |

Приложение № 4
к муниципальной  программе Козловского

сельского поселения «Развитие культуры на 2016-2020 годы»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель 1.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 1.14.1 | «Сведения об организации культурно-досугового типа» (форма № 7-НК, Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Республика Мордовия |

Приложение № 5
к муниципальной  программе Козловского

сельского поселения «Развитие культуры на 2016-2020 годы»

Сведения

о методике расчета показателя  подпрограммы «Обеспечение населения услугами организаций культуры»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Показатель 1.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | Уучас.= К уч..о.г./ К уч..п.г.х 100%-100%, где: Уучас. – процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом К уч.о.г.- Количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год Кпос.п.г. – Количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год. | Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК |
| 8. | Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республики Мордовия | процент | Сср. = ЗПср.кул./ЗП ср. РО*100 где: ЗП ср.кул. - средней заработной платы работников учреждений культуры; ЗП ср.РО – средняя заработная плата по Республики Мордовия | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП – культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», прогноз социально-экономического развития Республики Мордовия. |
| 9. | Показатель 2.1. Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Козловского поселения | единиц | Ууд. = О обр., где: Ууд. – уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Новосёловского сельского поселения; О обр. – отсутствие отрицательных отзывов жителей поселения на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Республики Мордовия. | Количество обращений муниципальных учреждений, культуры Козловского сельского поселения |